Plan przedsięwzięcia

Mobilny System Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji

Wersja 0.1

Radosław Busz 
Jarosław Gliwiński
Krzysztof Głowinkowski 
Dominik Minta
Konrad Kruczyński
Michał Wróbel

- Cel dokumentu

Niniejszy dokument określa kluczowe wytyczne w zarządzaniu projektem. Definiuje organizację oraz procesy techniczne oraz zarządzania wymagane do spełnienia postawionych założeń projektu. Jest on także podstawą dla planowania testów, przeglądów oraz innych działań mających na celu zapewnienie jakości projektu.

Kolejne rozdziały opisują ogólne cele i potrzeby biznesowe klienta, produkty będące wynikiem pracy nad projektem, organizację oraz sposób zarządzania pracą. Wyszczególnione zostały główne etapy projektu oraz zasoby wymagane do ich realizacji. Przedstawiono także ogólny harmonogram oraz budżet.

Odbiorcami planu projektu są wszystkie osoby biorące udział w projekcie. Dokument został stworzony przez menedżerów projektu i jest przez nich uaktualniany. Osoby zaangażowane w wytwarzanie oprogramowania znajdą tu informacje o zadaniach do wykonania, terminach oraz rozliczaniu postępów ich pracy.

- Wprowadzenie

  - Cele

Celem projektu jest stworzenie frameworku wspomagającego proces decyzyjny, przeznaczonego do współpracy z aplikacjami mobilnymi oraz implementacja przykładowej aplikacji mobilnej wspomagającej wybór najlepszej stacji benzynowej na podstawie określonych kryteriów. Projekt niekoniecznie musi zostać wdrożony w sensie biznesowym, jego podstawowy cel jest badawczo-poznawczy.

  - Etapy projektu

Projekt jest podzielony na etapy wymuszone wzajemnymi zależnościami pomiędzy jego częściami. W ramach wprowadzenia określa się jedynie ogólne założenia, szczegóły są omówione w innej części dokumentacji.

- Zapoznanie się z tematyką projektu zarówno zespołu nadzorującego, jak i wykonującego projekt. Zapoznanie się z technologią wykonania.

- Zdefiniowanie wymagań i planów projektu.

- Prototypowanie i implementacja projektu, w tym wytworzenie produktów pomocniczych (dokumentacja).

- Przeprowadzenie testów produktów i analiza wyników.

  - zasoby projektu

Na zasoby projektu składają się zasoby ludzkie oraz techniczne.

W skład zasobów technicznych wchodzi serwer projektu oraz serwer, na którym będzie hostowana część serwerowa przykładowej aplikacji. Serwer projektu zawiera repozytorium kodu (Git) oraz narzędzia do zarządzania projektem (Redmine).

Zasoby ludzkie stanowi natomiast zespół 6 kierowników projektu oraz 4 programistów.

  - Produkty projektu

Produktami końcowymi projektu powinien być dokładnie udokumentowany framework oraz przykładowa aplikacja. Aplikacja mobilna powinna działać na telefonie komórkowym wyposażonym w system Android i umożliwiać zdalny dostęp do mechanizmów części serwerowej.

Kluczową kwestią jest dokładna dokumentacja frameworku przeznaczona dla programistów, którzy będą z niego korzystać przy budowie własnych aplikacji. Konieczna jest także dokumentacja systemu wygenerowana na podstawie kodu oraz opisująca jego główne założenia.

  - Historia zmian planu projektu

| Data | Opis |
| --- | --- |
| 14.06.2011 | Pierwsza wersja planu przedsięwzięcia |

  - Załączniki

- Dokument SRS dla Mobilnego Systemu Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji

- Harmonogram projektu

- Strona projektu: http://www.mobileds.cs.put.poznan.pl

- Materiały szkoleniowe oraz raporty znajdujące się na w/w stronie

- Organizacja przedsięwzięcia

  - Osoby

Zespół zaangażowany w projekt jest podzielony na 2 współpracujące zespoły. Pierwszy z nich obejmuje kierowników projektu, drugi programistów.  Kierownicy projektu to studenci I roku specjalności Technologie Wytwarzania Oprogramowania działający w ramach Pracowni Wytwarzania Oprogramowania, natomiast programiści to studenci III roku I stopnia, którzy realizują projekt w ramach pracy inżynierskiej.

  - Funkcje

| Funkcja | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Kierownik projektu | Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji i nadzorowanie projektu | 6 |
| Programista | Osoba implementująca aplikacje zgodnie z przygotowanym pojektem | 4 |

  - Ograniczenia organizacyjne

Osoby zaangażowane w projekt są studentami, co oznacza że nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzinowym. Obowiązki uczelniane mogą mieć wpływ na systematyczność pracy oraz powodować przekroczenie założonego harmonogramu, skutkiem czego będzie ukończenie przedsięwzięcia w późniejszym terminie niż zakładany.

- Zarządzanie przedsięwzięciem

  - Cele i założenia

Zarządzanie przedsięwzięciem ma umożliwić ukończenie projektu zgodnie z początkowymi ustaleniami. Właściwe podejście do zarządzania powinno skutkować powstaniem produktów zgodnych z oczekiwaniem w ramach założonego wcześniej harmonogramu. Poprawne zarządzanie pozwala wyeliminować problemy i zwiększyć efektywność pracy.

  - Analiza zagrożeń

| Zagrożenie | Prawdo-podobieństwo | Opis | Środki zapobiegawcze | Plan awaryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choroba | Małe | Choroba jednego z członków zespołu | Planowanie pracy tak, aby w dopuszczalnym stopniu przynajmniej dwóch programistów pracowało nad zbliżoną dziedziną (np. obaj zajmują się implementacją serwera) | Jeden z członków zespołu przejmuje obowiązki drugiego na czas choroby |
| Utrata danych | Małe | Utrata części/ całości danych w wyniku uszkodzenia serwera/repozytorium | Użycie rozproszonego repozytorium oraz wykonywanie backupów | Przywrócenie możliwie aktualnej wersji kodu źródłowego |
| Niewystarczające kwalifikacje programistów | Średnie | Studenci mogą nie potrafić stworzyć jakiegoś komponentu lub robić go zbyt wolno | Organizowanie szkoleń wdrażających w odpowiednie technologie | Odszukanie gotowych rozwiązań |
| Zbyt długi czas odpowiedzi | Średnie | Może się okazać, że czas oczekiwania użytkownika może być zbyt długi | Odpowiednia konfiguracja sprzętowa serwera | Przeniesienie części obliczeń na urządzenie mobilne |
| Zbyt duże obciążenie serwera | Średnie | Możliwe, że połączenie wirtualnej maszyny Javy wraz z środowiskiem .Net spowoduje spore obciążenie serwera | Możliwie optymalne wykorzystanie zasobów serwera | Zaimplementowanie niezbędnych obliczeń bez użycia zewnętrznych bibliotek Javy |
| Brak motywacji zespołu | Duże | Członkowie zespołu programistów mogą nie mieć motywacji do podejmowania działań | Monitorowanie postępu pracy przy pomocy narzędzi, np. Redmine | Częstsze spotkania, konsultacje z promotorem |
| Zmiana wymagań | Małe | Okazuje się, że promotor zmienia wymagania co do działania aplikacji | Spisanie dokumentacji SRS i skonsultowanie jej z promotorem | Osiągnięcie consensusu co do wymagań, tak aby nie wpłynęły negatywnie na czas wykonania projektu |
| Źle oszacowany harmonogram | Średnie | Niepowodzenie w oszacowaniu czasu jaki zajmie implementacja przedsięwzięcia | Spisanie dokumentacji projektu | Zmniejszenie funkcjonalności systemu po konsultacjach z promotorem |
| Zła jakość kodu | Duże | Złe nawyki programistyczne mogą doprowadzić do budowania modułów mało czytelnych i niezrozumiałych, co skomplikuje ich późniejsze łączenie | Przeglądy kodu | Refaktoryzacja |
| Brak autorytetu kierowników projektu | Małe | Programiści zbuntują się i przestaną wykonywać wytyczne zarządzających projektem | Wydawanie poleceń po konsultacjach z programistami | Częstsze spotkania z programistami prowadzone w luźnej i przyjaznej atmosferze współpracy |
| Mała wiarygodność wprowadzonych danych | Średnie | Użytkownicy systemu mogą wprowadzać celowo błędne dane, np. przy ocenie stacji bądź wyposażenia | Stworzenie mechanizmów umożliwiających moderację danych | Moderacja danych wprowadzanych przez użytkownika |

  - Struktura zespołu

Nad projektem pracują dwie grupy osób:

- Menedżerowie – 6 studentów II stopnia specjalizacji Technologie Wytwarzania Oprogramowania zajmujący się przygotowaniem specyfikacji projektu, narzędzi oraz planu i harmonogramu przedsięwzięcia

- Programiści – 4 studentów III roku I stopnia studiów, odpowiadający za implementację aplikacji zgodnie ze specyfikacją

  - Mechanizmy kontroli i śledzenia postępów

    - Spotkania zespołu

Cotygodniowe spotkania osób zaangażowanych w projekt mające na celu śledzenie postępów o aktualnym stanie przedsięwzięcia oraz ewentualne uzupełnianie wiedzy zespołu programistycznego nt. stosowanych technologii.

    - Okresowe przeglądy

Menedżerowie projektu są zobligowani do przeprowadzania okresowych przeglądów kodu oraz harmonogramu. Przeglądy kodu mają na celu weryfikowanie poprawności implementacji poszczególnych składowych systemu. Przegląd harmonogramu pozwala prowadzić prace zgodnie z wyznaczonym terminarzem.

    - System zarządzania projektem

System Redmine jest oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie projektem, zintegrowanym z systemem zarządzania wersjami. Menedżerowie przygotowują listę zadań, które są przypisywane poszczególnym członkom zespołu. Programiści mogą śledzić zadania, które ich dotyczą oraz aktualizować ich status. Ułatwia to kontrolę nad postępem prac.

  - Komunikacja w ramach zespołów

Podstawową formą komunikacji są regularne spotkania zespołu. Ponadto uczestnicy projektu wymieniają informacje na dedykowanej grupie dyskusyjnej oraz poprzez pocztę elektroniczną.

  - Rozwiązywanie konfliktów

W przypadku wystąpienia konfliktu, uczestnicy zobligowani są do podjęcia działań mających na celu wypracowanie kompromisu. Gdy konflikt nie zostanie rozstrzygnięty, do akcji wkracza mediator w osobie promotora projektu, który pomaga w znalezieniu właściwego rozwiązania.

- Aspekty techniczne przedsięwzięcia

  - Metody, narzędzia i techniki

Część projektu przeznaczona na urządzenia mobilne będzie napisana w języku Java z wykorzystaniem Android SDK.

Oprogramowanie serwerowe bazuje na darmowej implementacji technologii .NET, Mono.

Framework oraz przykładowa aplikacja będą rozwijane z wykorzystaniem modelu przyrostowego. Pozwoli to na dokładną kontrolę postępów prac oraz przyśpieszy reakcję na problemy powstałe podczas prac implementacyjnych.

  - Dokumentacja oprogramowania

Tworzony framework obok dokumentacji wygenerowanej na podstawie dobrze skomentowanego kodu powinien posiadać spisaną szczegółową dokumentację.

W przypadku przykładowej aplikacji wymagany jest skrócony opis działania programu, zawarty w aplikacji na urządzenie mobilne oraz dokumentacja wygenerowana na podstawie kodu.

  - Funkcje wspomagające projekt

Menedżerowie jako osoby, które mają już doświadczenie przy tworzeniu pracy inżynierskiej będą służyć pomocą oraz udzielać cennych wskazówek. Ponadto posiadają oni praktyczną wiedzę nt. większości narzędzi wykorzystywanych do realizacji projektu, co może ułatwić rozwiązywanie problemów związanych z w/w.

- Wymagania dla elementów sprzętowych i programowych

TODO

- Plan i budżet

  - Podział pracy

Programiści zostali podzieleni na dwa zespoły, odpowiednio odpowiedzialny ze aplikację serwera oraz klienta. Do każdej z tych grup należą dwie osoby. Ponadto kierownicy projektu zostali podzieleni na trzy zespoły: odpowiedzialny za aplikację serwera (dwie osoby), klienta (trzy osoby) oraz administrację (jedna osoba).

  - Harmonogram prac

| 1 VII – 30 IX | Opracowanie prototypowego scrappera danych do bazy przykładowej aplikacji w ramach |
| --- | --- |
| 1 VII – 30 IX | Prototypowa aplikacja mobilna, prezentująca możliwości platformy |
| 1 – 13 X | Wybór bazy danych, zdefiniowanie mapowania obiektowo-relacyjnego wraz ze schematem bazy danych i hierarchią klas |
| 1 – 7 X | Pełne zdefiniowanie ogólnego schematu klas projektu serwera |
| 1 – 7 X | Pełne zdefiniowanie ogólnego schematu klas projektu klienta mobilnego |
| 8 – 13 X | Opracowanie koniecznego do dalszych prac podzbioru protokołu komunikacyjnego |
| 14 – 20 X | Opracowanie systemu profili użytkownika wraz z obsługą rejestracji, logowania i zarządzania |
| 14 – 20 X | Opracowanie backendu do scrappera współpracującego z bazą danych oraz napełnienie bazy danych danymi |
| 21 X – 10 XI | Opracowanie interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej |
| 21 X – 17 XI | Implementacja podstawowej części frameworka |
| 11 XI – 17 XI | Implementacja obsługi GPS |
| 11 XI – 17 XI | Implementacja przykładowych odpowiedzi serwera (żądania decyzji zwraca jedynie przykładowe wyniki) |
| 18 XI – 24 XI | Opracowanie dokumentacji frameworka |
| 24 XI – 7 XII | Implementacja modułu decyzyjnego obsługującego przykładową aplikację |
| 8 XII – 14 XII | Pełna integracja modułów projektu |
| 8 XII – 21 XII | Testy, naprawianie znanych i nowych błędów, dopracowanie produktów |
| 8 XII – 31 XII | Pełna zewnętrzna dokumentacja projektu |

  - Budżet

Projekt jest realizowany w ramach pracy inżynierskiej, w związku z czym nie posiada budżetu wyrażonego walutowo.